## Planilha1
ATIVIDADE | TEMPO ESTIMADO (min) | TEMPO ESTIMADO (h) | MEMBRO | TEMPO EXECUTADO (min) | TEMPO EXECUTADO (h)
Tratamento dataset Wellbeing | 120 | 2 | Maisa | 120 | 2
Tratamento dataset crimes | 120 | 2 | Lidiane | 120 | 2
Tratamento dataset - Wellbeing I - Doenças Crônicas - Obesidade - Prática de Exercícios - Doença Mental - Felicidade | 120 | 2 | Alfredo | 90 | 1.5
Tratamento dataset Drogas | 180 | 3 | Lucas | 180 | 3
Tratamento dataset educação | 120 | 2 | Dayse | 120 | 2
Tratamento dataset Wellbeing |  | 0 | Larissa |  | 0
Projeções | 60 | 1 | Maisa | 60 | 1
Tratamento dataset - Wellbeing II -Contas em dia - Desigualdade - Índice de Desesprego - Dorme na Rua - Felicidade | 120 | 2 | Alfredo | 90 | 1.5
Tratamento dataset Wellbeing - Redução da desigualdade salarial | 60 | 1 | Dayse | 50 | 0.83333
Tratamento dataset Wellbeing - Contas em dia | 40 | 0.66667 | Lidiane | 40 | 0.66667
Tratamento dataset Wellbeing - Contas em dia | 40 | 0.66667 | Lidiane | 40 | 0.66667
Tratamento dataset Wellbeing - Taxa de empregabilidade | 30 | 0.5 | Lucas | 30 | 0.5
Tratamento dataset Wellbeing - Sem teto | 30 | 0.5 | Lucas | 30 | 0.5
Auxílio na modelagem do Dashboard Saúde | 60 | 1 | Maísa | 60 | 1
Auxílio na modelagem do Dashboard Saúde | 120 | 2 | Lucas | 120 | 2
Auxílio na modelagem do Dashboard Saúde | 60 | 1 | Alfredo | 60 | 1
Escolha da palheta de cores | 30 | 0.5 | Lidiane | 30 | 0.5
Escolha da palheta de cores | 30 | 0.5 | Larissa | 30 | 0.5
Escolha da palheta de cores | 30 | 0.5 | Maísa | 30 | 0.5
Escolha da palheta de cores | 30 | 0.5 | Lucas | 30 | 0.5
Obtenção de insights do Dashboard Saúde | 120 | 2 | Maísa | 120 | 2
Obtenção de insights do Dashboard Saúde | 180 | 3 | Lucas | 180 | 3
Obtenção de insights do Dashboard Saúde | 120 | 2 | Alfredo | 120 | 2
Modelagem do Dashboard Educação | 1260 | 21 | Larissa | 1260 | 21
Auxílio na modelagem do Dashboard Educação | 120 | 2 | Lucas | 120 | 2
Obtenção de insights do Dashboard Educação | 180 | 3 | Lucas | 180 | 3
Obtenção de insights do Dashboard Educação | 120 | 2 | Alfredo | 120 | 2
Auxílio na modelagem do Dashboard Finanças | 120 | 2 | Dayse | 120 | 2
Auxílio na modelagem do Dashboard Finanças | 60 | 1 | Lidiane | 60 | 1
Obtenção de insights do Dashboard Finanças | 30 | 0.5 | Maísa | 30 | 0.5
Obtenção de insights do Dashboard Finanças | 180 | 3 | Lucas | 180 | 3
Obtenção de insights do Dashboard Finanças | 120 | 2 | Alfredo | 120 | 2
Auxílio na modelagem do Dashboard Crimes | 120 | 2 | Lucas | 120 | 2
Auxílio na modelagem do Dashboard Crimes | 30 | 0.5 | Alfredo | 30 | 0.5
Obtenção de insights do Dashboard Crimes | 180 | 3 | Lucas | 180 | 3
Obtenção de insights do Dashboard Crimes | 120 | 2 | Alfredo | 120 | 2
Auxílio na modelagem do Dashboard Drogas | 30 | 0.5 | Maísa | 30 | 0.5
Auxílio na modelagem do Dashboard Drogas | 120 | 2 | Lucas | 120 | 2
Auxílio na modelagem do Dashboard Drogas | 30 | 0.5 | Alfredo | 30 | 0.5
Obtenção de insights do Dashboard Drogas | 30 | 0.5 | Maísa | 30 | 0.5
Obtenção de insights do Dashboard Drogas | 180 | 3 | Lucas | 180 | 3
Obtenção de insights do Dashboard Drogas | 120 | 2 | Alfredo | 120 | 2
Elaboração do modelo de dados - Power BI | 30 | 0.5 | Lidiane | 30 | 0.5
Elaboração do modelo físico | 30 | 0.5 | Dayse | 30 | 0.5
Elaboração da apresentação - kickoff | 60 | 1 | Lidiane | 60 | 1
Elaboração da apresentaçã | 360 | 6 | Lidiane | 360 | 6